## Sheet1
Applied filters: Inicia_e_Entrega_Vazia does not contain 'Sim' STATUS_ENTREGA is Concluído, Em Andamento, or Não Iniciado Mês is maio Ano is 2023 PROJETO_DE_TIC is STI STATUS is Em execução or Suspenso
Editar | Item de Entrega | Fim Previsto Entrega | Fim Efetivo Entrega | Projeto | Início Previsto Entrega | Início Efetivo Entrega | Status do Projeto | Área do Projeto | Link | Prioridade | Peso | Status da Entrega | Entrega em Produção | Entrega Aceita | Entrega Avaliada
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:294160 | Ativação CDN-WAF | 2023-05-31 |  | Proteção de borda de rede em nuvem (CDN/WAF/Anti-DDoS) | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Em execução | Secretaria de Tecnologia da Informação e Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:294160,S | 2 | 1 | Em Andamento | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:292437 | Instalação dos Access Point na Capital | 2023-05-05 |  | Implantação da Solução de Rede Sem Fio - Wireless | 2023-01-30 | 2023-02-13 | Em execução | Coordenadoria de Infraestrutura | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:292437,S | 4 | 1 | Não Iniciado | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:295301 | Fase 2 - Implantação em produção Migração Balcão Virtual | 2023-05-02 |  | Desativação do Zoom | 2023-04-24 |  | Em execução | Coordenadoria de Segurança da Informação e Redes | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:295301,S | 1 | 1 | Não Iniciado | Não | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Implementar Consultar Atividade Econômica | 2023-05-01 | 2022-11-07 | MNI 3.0 | 2022-08-24 | 2022-11-03 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 1 | Concluído | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Consultar tipos de documentos | 2023-05-01 |  | MNI 3.0 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 1 | Em Andamento | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Documentação técnica | 2023-05-01 |  | MNI 3.0 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 2 | 1 | Em Andamento | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Implementar Consultar Prioridade Processual | 2023-05-01 | 2022-11-11 | MNI 3.0 | 2022-01-07 | 2022-08-24 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 1 | Concluído | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Implementar petição inicial | 2023-05-01 | 2022-02-17 | MNI 3.0 | 2018-07-11 | 2021-07-12 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 50 | Concluído | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Integração com PJe-Calc | 2023-05-01 |  | MNI 3.0 | 2019-06-10 | 2022-07-18 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 1 | Em Andamento | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173653 | Possibilitar protocolar juizo 100% digital | 2023-05-01 | 2022-09-22 | MNI 3.0 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173653,S | 1 | 1 | Concluído | Sim | Não | Não
https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO:173654 | Refatoração do módulo para a versão 2.9 | 2023-05-01 |  | PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Em execução | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários | https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=390:41:::NO:RP:P41_CD_TB_PROCESSO,P41_IMPRIMIR_PROCESSO:173654,S | 5 | 10 | Em Andamento | Sim | Não | Não